## Slide 1: Gestione Progetto
Laboratorio
Prof.ssa Patrizia Tarantino

## Slide 2
La realizzazione di un progetto mal pianificato richiede il triplo del tempo previsto; quella di un progetto pianificato con la massima attenzione solo il doppio.
Attori del progetto
“Chi ordina un lavoro, una prestazione, o si impegna ad acquistare una merce per conto proprio”.
In generale, il committente è la figura disposta a sostenere i costi per il progetto, e che ha la responsabilità di valutare se il prodotto risultante è accettabile.
Committente
Il fornitore di un progetto si fa carico di tutti i rischi connessi allo svolgimento delle attività e si impegna a raggiungere gli obiettivi di progetto.
Spesso deve essere fornito di opportune certificazioni di qualità, ed assicurare che il personale impiegato sia dotato delle giuste competenze ed esperienze.
Perché pianificare
Fornitore

## Slide 3
Obiettivi Progetto
Piano di progetto
Diagramma di Gantt
WBS
Pert
Rendicontazioni finanziarie
Stato Avanzamento Lavori (SAL)
Piano di gestione rischi
Piano di Qualità
Strumenti di gestione progetti
Project Charter
Scarica template
Pianificazione progetto

## Slide 4
Per ufficializzare la nascita del progetto, il processo di avvio si avvale di uno specifico documento (project charter) nel contesto del quale vengono definiti:
–gli obiettivi del progetto
–i risultati che il progetto dovrà produrre;
–le principali scadenze temporali da rispettare;
–gli assunti e i vincoli contrattuali;
–il budget;
–il project manager assegnato;
–i criteri di successo del progetto.
...per iniziare
Project Charter

## Slide 5
Le attività rappresentano gli elementi di scomposizione di livello più basso riconoscibile nel progetto.
Per l’esecuzione e la corretta programmazione temporale (scheduling) del progetto è pertanto necessario stabilire, per ciascuna attività, il tipo e il livelli di risorse occorrenti per l’esecuzione, la durata del lavoro, i legami o le dipendenze logico-fisiche vincolanti una attività alle altre.
Attività e Scheduling
GANTT
PERT

## Slide 6
•Individuano le dipendenze fra le attività (obbligate, preferenziali)
•Seguono una logica di inizio/fine attività, condizionata da (inizio e fine di) altre attività
•Sono di quattro tipi:
–F-S: Fine -Inizio : B non può iniziare se non è finita A
–S-S: Inizio -Inizio : B non può iniziare se non è iniziata A
–F-F: Fine -Fine : B non può finire se non è finita A
–S-F: Inizio -Fine : B non può finire se non è iniziata A
Legami

## Slide 7
Cosa fare
1.Project Charter (word o carta)
2.WBS
3.Attività, milestones, fasi, sottofasi(GanttProject)
4.Legami (Gantt project)
5.Risorse (persone, materiali) (Gantt Project)
6.Costo risorse (Gantt Project)
7.Assegnazione risorse ad attività (Gantt Project)
8.Calendari per risorse ed attività (Gantt Project)
9.Identificazione e valorizzazione dei rischi (excel o carta)
La WBS di progetto è una rappresentazione gerarchica “ad albero” che rappresenta graficamente la scomposizione del lavoro da svolgere per costruire i deliverables (risultati) di progetto. In tal senso è un documento molto importante perchè ha come obiettivo il concordare/formalizzare ciò che è dentro l’ambito del progetto e ciò che ne resterà fuori
Indica importanti traguardi intermedi nello svolgimento del progetto. Molto spesso sono rappresentate da eventi, cioè da attività con durata zero o di un giorno, e vengono evidenziate in maniera diversa dalle altre attività nell'ambito dei documenti di progetto. Esempi di milestone sono: la fine dei collaudi di un impianto, la firma di un contratto, il varo di una nave, la fine delle opere di muratura di un edificio, eccetera.
L’uso di un foglio di calcolo per la schematizzazione delle informazioni sulle risorse può essere utile per documentare e raccogliere le informazioni che verranno rappresentate con Gantt Project

## Slide 8
I rischi devono essere mappati in termini di:
–Probabilità di manifestazione
–Impatto
Una prima mappatura può essere fatta assegnando ad ogni rischio un valore qualificante (basso, medio, alto)
Il livello di rischio può anche determinarsi in termini di potenziale danno (probabilità * impatto)
Il rischio deve essere sempre quantificato in termini economici ed inserito nel piano dei costi di progetto
Tutti i rischi devono essere gestiti
Un rischio ad elevata probabilità può diventare una certezza
Un rischio a bassa probabilità, ma ad alto impatto è potenzialmente catastrofico
Mappatura dei rischi

## Slide 9
Controllare l’andamento di un progetto deve essere fatto monitorando costantemente l’andamento dei piani di progetto e dei loro indicatori rispetto a quanto realmente accade.
Occorre verificare costantemente che le attività inserite nel percorso critico non subiscano slittamenti e che il percorso critico non subisca cambiamenti.
Controllare
•Tempi
•Costi
•Rischi
•Qualità
•Cambiamenti e scostamenti
Cosa controllare
Questo tipo di monitoraggio dura per tutta la vita del progetto e ha come obiettivi:
–Determinare gli eventuali scostamenti rispetto al piano
–Garantire che tutte le variazioni in corso d’opera vengano tracciate, debitamente autorizzate e vadano ad aggiornare il piano iniziale
–Impedire che entrino variazioni non concordate, non corrette o comunque non autorizzate
–Informare gli stakeholders interessati delle variazioni apportate
–Fornire gli elementi per ricalcolare la stima a finire del progetto
–Determinare le possibili azioni correttive in grado di recuperare parzialmente o integralmente i maggiori costi

## Slide 10
ESERCITAZIONE
Organizzazione Concerto

## Slide 11
Al fine di produrre un’adeguata documentazione per il monitoraggio del progetto, si utilizzino a propria discrezione diagrammi e tabelle riepilogative di cui si forniscono possibili modelli di riferimento
DOCUMENTAZIONE
Budget Progetti
Elenco cose da fare
Monitoraggio ore Cartellino Presenza
Monitoraggio Problemi
Monitoraggio Progetti
Valutazione rischi
Modello Diagramma di Gantt
Modello Pannello di controllo
Project Charter Template

## Slide 12
Organizzazione Concerto
Individuare l’elenco delle attività ed assegnare una lettera a ciascuna attività
Clicca qui per vedere la possibile soluzione

## Slide 13
Organizzazione Concerto
Individuare per ciascuna delle attività gli eventuali predecessori.
Clicca qui per vedere la possibile soluzione

## Slide 14
Organizzazione Concerto
Procedere con la stima della scansione temporale.