## Piano progetto e Gantt
Nome progetto: | [Nome]
Data odierna | [Data]
Stato progetto | On track
Completato | 27%
Attività | Assegnata a | Priorità | Stato
Organizzare riunione per il lancio | Alessandro B. |  | Completata
Stabilire obiettivi | Franco C. | ★ | Completata
Dettagli sui requisiti | Giacomo S. |  | Completata
Requisiti hardware | Giacomo S. | ★ | In ritardo
Piano per le risorse | Giacomo S. |  | In corso
Personale | Alessandro B. | ★ | In corso
Requisiti tecnici | Franco C. |  | Non iniziata
Testing | Carlo C. | ★ | Non iniziata
Sviluppo completato | Giacomo S. | ★ | Non iniziata
Configurazione hardware | Alessandro B. |  | Non iniziata
Testing del sistema | Carlo C. | ★ | Non iniziata
Lancio

## Note
Task Table
Attività | Assegnata a | Inizio | Fine | Giorni | Status
Organizzare riunione per il lancio | Alessandro B. | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 1 | Completata
Stabilire obiettivi | Franco C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Completata
Dettagli sui requisiti | Giacomo S. | 2015-09-07 | 2015-09-12 | 5 | Completata
Requisiti hardware | Giacomo S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | In ritardo
Piano per le risorse | Giacomo S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | In corso
Personale | Alessandro B. | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 1 | In corso
Requisiti tecnici | Franco C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Non iniziata
Testing | Carlo C. | 2015-09-24 | 2015-10-02 | 8 | Non iniziata
Sviluppo completato | Giacomo S. | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Non iniziata
Configurazione hardware | Alessandro B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Non iniziata
Testing del sistema | Carlo C. | 2015-10-06 | 2015-10-09 | 3 | Non iniziata
Lancio |  | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 1
Percentuale di attività completate
Completate | 27.27%
In ritardo | 9.091%
In corso | 18.18%
Non iniziate | 45.45%
Budget
Preventivato | 80000
Effettivo | 50000
Voci in sospeso
Decisioni | 5
Azioni | 2
Richieste di modifica | 4

## Piano di progetto e Gantt (hidden)
Nome progetto: | [Nome]
Data odierna | [Data]
Stato progetto | Secondo i piani
Completato | 27%
Attività | Assegnata a | Priorità | Stato
Organizzare riunione per il lancio | Alessandro B. |  | Completata
Stabilire obiettivi | Franco C. | ★ | Completata
Dettagli sui requisiti | Giacomo S. |  | Completata
Requisiti hardware | Giacomo S. | ★ | In ritardo
Piano per le risorse | Giacomo S. |  | In corso
Personale | Alessandro B. | ★ | In corso
Requisiti tecnici | Franco C. |  | Non iniziata
Testing | Carlo C. | ★ | Non iniziata
Sviluppo completato | Giacomo S. | ★ | Non iniziata
Configurazione hardware | Alessandro B. |  | Non iniziata
Testing del sistema | Carlo C. | ★ | Non iniziata
Lancio
Or, Click Here to Create a Project Management Dashboard in Smartsheet

## Sheet2 (hidden)
Tabella attività
Attività | Assegnata a | Inizio | Fine | Giorni | Stato
Organizzare riunione per il lancio | Alessandro B. | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 1 | Completata
Stabilire obiettivi | Franco C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Completata
Dettagli sui requisiti | Giacomo S. | 2015-09-07 | 2015-09-12 | 5 | Completata
Requisiti hardware | Giacomo S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | In ritardo
Piano per le risorse | Giacomo S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | In corso
Personale | Alessandro B. | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 1 | In corso
Requisiti tecnici | Franco C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Non iniziata
Testing | Carlo C. | 2015-09-24 | 2015-10-02 | 8 | Non iniziata
Sviluppo completato | Giacomo S. | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Non iniziata
Configurazione hardware | Alessandro B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Non iniziata
Testing del sistema | Carlo C. | 2015-10-06 | 2015-10-09 | 3 | Non iniziata
Lancio |  | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 1
Percentage of Tasks Complete
Complete | 27.27%
Overdue | 9.091%
In progress | 18.18%
Not Started | 45.45%
Budget
Planned | 80000
Actual | 50000
Pending Items
Decisions | 5
Actions | 2
Change Requests | 4