## Sheet1
Modello valutazione rischi
Stato attività/Priorità |  | Alta | Media | Bassa | Totale | % del Totale
Terminata |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 25%
In corso |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 50%
In ritardo |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 25%
Non iniziata |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Totale |  | 2 | 2 | 0 | 4
ID | Descrizione | Stato | Assegnata a | Livello di rischio | Scadenza
1 | Design dell'API | Terminata | Giovanni | Medio | 2015-09-18
2 | Sviluppo dell'API | In ritardo | Marta | Medio | 2015-08-31
3 | Testing dell'API | In corso | Luisa | Alto | 2015-07-14
4 | Installazione | In corso | Giacomo | Alto | 2015-09-08
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19